## Tempo
| Equipe | Integrante
Preço por hora | 50
Quantidade de integrantes | 7
Total horas sprint | 170 | 24.2857
Total custo sprint | 8500 | 1214.2857
Total horas projeto | 680 | 97.1429
Total custo projeto | 34000 | 4857.1429
Tempo diário | 8.0952 | 1.1565
Quantidade de dias | 21

## Sprint 0
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 0
Dev. Back-End | 50.77 | 3: 3.63; 5: 4; 7: 7; 8: 0.5; 13: 11.61; 14: 11.43; 15: 8.6; 16: 4
Testes | 1 | bar: 1
Banco de dados | 0
Backlog | 0.25 | 1: 0.25
Burndown | 4 | 2: 4
Readme | 2.33 | 4: 2.33
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 73.39 | 1: 15.5; 2: 1; 5: 4; 6: 16; 9: 11; 11: 3.81; 13: 22.08
Horas reais | 170 | 153.25 | 148.25 | 144.62 | 142.29 | 134.29 | 118.29 | 111.29 | 110.79 | 99.79 | 99.79 | 95.98 | 95.98 | 62.29 | 50.86 | 42.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26
Horas estimadas | 170 | 161.9048 | 153.8095 | 145.7143 | 137.619 | 129.5238 | 121.4286 | 113.3333 | 105.2381 | 97.1429 | 89.0476 | 80.9524 | 72.8571 | 64.7619 | 56.6667 | 48.5714 | 40.4762 | 32.381 | 24.2857 | 16.1905 | 8.0952 | 0
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 8.0952