## Sprint 0
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 0
Dev. Back-End | 8 | 5: 8
Testes | 5 | 1: 5
Banco de dados | 9 | 9: 9
Backlog | 0
Burndown | 105 | 7: 90; 13: 15
Readme | 0
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 0
Horas reais | 146 | 141 | 141 | 141 | 141 | 133 | 133 | 43 | 43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Horas estimadas | 146 | 139.0476 | 132.0952 | 125.1429 | 118.1905 | 111.2381 | 104.2857 | 97.3333 | 90.381 | 83.4286 | 76.4762 | 69.5238 | 62.5714 | 55.619 | 48.6667 | 41.7143 | 34.7619 | 27.8095 | 20.8571 | 13.9048 | 6.9524 | 2.4869e-14
| Quantidade | 1: Horas; 2: Total de horas
Tarefas difíceis | 5 | 1: 16; 2: 80
Tarefas medianas | 5 | 1: 6; 2: 30
Tarefas fáceis | 9 | 1: 4; 2: 36
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 6.9524