## Tempo
| Equipe | Integrante
Preço por hora | 50
Quantidade de integrantes | 7
Total horas sprint | 150 | 21.4286
Total custo sprint | 7500 | 1071.4286
Total horas projeto | 600 | 85.7143
Total custo projeto | 30000 | 4285.7143
Tempo diário | 7.1429 | 1.0204
Quantidade de dias | 21

## Sprint 0
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 0
Dev. Back-End | 50.77 | 3: 3.63; 5: 4; 7: 7; 8: 0.5; 13: 11.61; 14: 11.43; 15: 8.6; 16: 4
Testes | 1 | bar: 1
Banco de dados | 0
Backlog | 0.25 | 1: 0.25
Burndown | 4 | 2: 4
Readme | 4.33 | 4: 2.33; 18: 2
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 73.39 | 1: 15.5; 2: 1; 5: 4; 6: 16; 9: 11; 11: 3.81; 13: 22.08
Horas reais | 150 | 133.25 | 128.25 | 124.62 | 122.29 | 114.29 | 98.29 | 91.29 | 90.79 | 79.79 | 79.79 | 75.98 | 75.98 | 42.29 | 30.86 | 22.26 | 18.26 | 18.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26
Horas estimadas | 150 | 142.8571 | 135.7143 | 128.5714 | 121.4286 | 114.2857 | 107.1429 | 100 | 92.8571 | 85.7143 | 78.5714 | 71.4286 | 64.2857 | 57.1429 | 50 | 42.8571 | 35.7143 | 28.5714 | 21.4286 | 24.2857 | 17.1429 | 10
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 7.1429