## Tempo
| Equipe | Integrante |  | Equipe | Integrante |  | Equipe | Integrante |  | Equipe | Integrante
Preço por hora | 50 |  | Preço por hora | 50 |  | Preço por hora | 50 |  | Preço por hora | 50
Quantidade de integrantes | 7 |  | Quantidade de integrantes | 7 |  | Quantidade de integrantes | 7 |  | Quantidade de integrantes | 7
Total horas sprint | 160 | 22.8571 | Total horas sprint | 140 | 20 | Total horas sprint | 150 | 21.4286 | Total horas sprint | 50 | 7.1429
Total custo sprint | 8000 | 1142.8571 | Total custo sprint | 7000 | 1000 | Total custo sprint | 7500 | 1071.4286 | Total custo sprint | 2500 | 357.1429
Total horas projeto | 640 | 91.4286 | Total horas projeto | 560 | 80 | Total horas projeto | 600 | 85.7143 | Total horas projeto | 200 | 28.5714
Total custo projeto | 32000 | 4571.4286 | Total custo projeto | 28000 | 4000 | Total custo projeto | 30000 | 4285.7143 | Total custo projeto | 10000 | 1428.5714
Tempo diário | 7.619 | 1.0884 | Tempo diário | 6.6667 | 0.95238 | Tempo diário | 7.1429 | 1.0204 | Tempo diário | 2.381 | 0.34014
Quantidade de dias | 21 |  | Quantidade de dias | 21 |  | Quantidade de dias | 21 |  | Quantidade de dias | 21

## Sprint 1
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 0
Dev. Back-End | 70.27 | 3: 3.63; 5: 4; 7: 7; 8: 0.5; 13: 11.61; 14: 11.43; 15: 8.6; 16: 4; 19: 6.5; 20: 6.5; 21: 6.5
Testes | 1 | bar: 1
Banco de dados | 0
Backlog | 0.25 | 1: 0.25
Burndown | 4 | 2: 4
Readme | 4.33 | 4: 2.33; 18: 2
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 73.39 | 1: 15.5; 2: 1; 5: 4; 6: 16; 9: 11; 11: 3.81; 13: 22.08
Horas reais | 160 | 143.25 | 138.25 | 134.62 | 132.29 | 124.29 | 108.29 | 101.29 | 100.79 | 89.79 | 89.79 | 85.98 | 85.98 | 52.29 | 40.86 | 32.26 | 28.26 | 28.26 | 26.26 | 19.76 | 13.26 | 6.76
Horas estimadas | 160 | 152.381 | 144.7619 | 137.1429 | 129.5238 | 121.9048 | 114.2857 | 106.6667 | 99.0476 | 91.4286 | 83.8095 | 76.1905 | 68.5714 | 60.9524 | 53.3333 | 45.7143 | 38.0952 | 30.4762 | 22.8571 | 25.2381 | 17.619 | 10
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 7.619

## Sprint 2
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 14.4 | 13: 5.51; 15: 0.41; 16: 8.48
Dev. Front-End | 45.55 | 1.08 | 2.42 | 1 | 2.2 | 3.08 | 2.38 | 0.3 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 1.16 | 2 | 7.3 |  | 2 | 4.05 |  | 2.58
Dev. Back-End | 44.22 | 1: 3.1; 2: 3.71; 3: 1; 5: 1; 8: 2; 13: 3.51; 14: 2; 16: 3.9; 17: 5; 20: 10; 21: 9
Testes | 0
Banco de dados | 0
Backlog | 3 | 3: 3
Burndown | 0
Readme | 2.99 | 6: 1.66; 9: 1; 11: 0.33
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 29.51 |  |  | 2 | 0.9 | 0.26 | 1 |  | 2.22 | 1.55 | 4.93 | 2.62 | 4 |  |  | 0.53 | 5.85 | 2.15 |  | 1.5
Horas reais | 140 | 135.82 | 129.69 | 122.69 | 119.59 | 115.25 | 110.21 | 109.91 | 102.69 | 96.14 | 86.21 | 81.26 | 77.26 | 67.08 | 63.08 | 54.84 | 36.61 | 27.46 | 23.41 | 21.91 | 9.33 | 0.33
Horas estimadas | 140 | 133.3333 | 126.6667 | 120 | 113.3333 | 106.6667 | 100 | 93.3333 | 86.6667 | 80 | 73.3333 | 66.6667 | 60 | 53.3333 | 46.6667 | 40 | 33.3333 | 26.6667 | 20 | 13.3333 | 6.6667 | 0
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 6.6667
\

## Sprint 3
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 12.5 | 4: 2; 8: 0.5; 14: 10
Dev. Back-End | 84.24 | 3: 9.66; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 7.5; 9: 7; 10: 7; 11: 6.08; 12: 4; 13: 3
Testes | 0
Banco de dados | 2 | bar: 1 to 2
Backlog | 1 | bar: 1
Burndown | 0.16 | 1: 0.16
Readme | 0
Reuniões | 0.69 | 4: 0.33; 5: 0.16; 8: 0.2
Outros (guias, estudo, organização etc) | 49.41 |  | 1.5 | 3 | 1 | 0.1 | 1.68 |  | 3.09 | 0.08 | 3.66 | 1.7 |  | 2.33 | 4 | 7 | 1 | 1.33 | 5 | 5 | 4 | 3.94
Horas reais | 150 | 147.84 | 145.34 | 132.68 | 119.35 | 109.09 | 97.41 | 87.41 | 76.12 | 69.04 | 58.38 | 50.6 | 46.6 | 41.27 | 27.27 | 20.27 | 19.27 | 17.94 | 12.94 | 7.94 | 3.94 | 1.199e-14
Horas estimadas | 150 | 142.8571 | 135.7143 | 128.5714 | 121.4286 | 114.2857 | 107.1429 | 100 | 92.8571 | 85.7143 | 78.5714 | 71.4286 | 64.2857 | 57.1429 | 50 | 42.8571 | 35.7143 | 28.5714 | 21.4286 | 14.2857 | 7.1429 | 3.7303e-14
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 7.1429

## Sprint 4
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 5 | 4: 1; 10: 4
Dev. Back-End | 6.5 | 2: 1; 3: 3; 8: 1.5; 10: 1
Testes | 0
Banco de dados | 1 | bar: 3
Backlog | 1 | bar: 1
Burndown | 0
Readme | 0.5 | 1: 0.5
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 0
Horas reais | 50 | 48.5 | 47.5 | 43.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Horas estimadas | 50 | 47.619 | 45.2381 | 42.8571 | 40.4762 | 38.0952 | 35.7143 | 33.3333 | 30.9524 | 28.5714 | 26.1905 | 23.8095 | 21.4286 | 19.0476 | 16.6667 | 14.2857 | 11.9048 | 9.5238 | 7.1429 | 4.7619 | 2.381 | 1.6875e-14
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 2.381