## Checklist
Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)
Processo | Checklist | Sim | Não | Comentários
1. ehSoja | Aplicativo com todas as funcionalidades (novas e anteriores) estáveis e devidamente testadas | x
1.1. Definição dos requisitos | Saber quais são todas as necessidades do produto a ser desenvolvido | x
1.1.1. Tirar dúvidas sobre o projeto; | Ter em mente boa parte dos detalhes que precisam ser considerados durante o desenvolvimento da solução | x
1.1.2. Analisar o conhecimento de cada integrant da equipe | Registrar em quais requisitos cada um pode ajudar da melhor forma | x
1.1.3. Ajudar a chegar na solução estipulada primeiramente | Assim que todo o backlog estiver definido e priorizado. | x
1.2. Gerenciamento do projeto | Saber qual é a estimativa de tempo e custo para o desenvolvimento do projeto | x
1.2.1. Definição do PO e do SM | Somente quando o Scrum Master e o Product Owner forem escolhidos | x
1.2.2. Criação do Termo de Abertura do Projeto | Somente quando o documento estiver inteiramente preenchido e o professor aprovar | x
1.2.3. Criação da Declaração de Escopo do Projeto | Somente quando o documento estiver inteiramente preenchido e o professor aprovar | x
1.2.4. Criação do gráfico de Burndown | Somente quando o documento estiver com o seu template criado e os cálculos forem feitos de forma automática | x
1.3. Desenvolvimento | Todos os desenvolvedores precisam ter os projetos em seu computador e, também, conseguir executá-los | x
1.3.1. Sprint 1 | Conseguir identificar a planta de soja e vagens em uma imagem | x
1.3.1.1. Treinamento do modelo básico para reconhecer as plantas de soja | Reconhecer a soja na imagem | x
1.3.1.1.1 Estudos sobre reconhecimento de imagem | Saber como fazer o treinamento do modelo para localização das plantas/vagens | x
1.3.1.1.2. Tratamento das imagens recebidas | Assim que todas as imagens de treinamento estiverem no mesmo padrão e de acordo com o que a entrada do modelo pré-treinado aceita | x
1.3.1.1.3. Criação do Dataset para o treinamento do modelo de reconhecimento de plantas de soja | Dividir quais imagens serão utilizadas para treinamento do modelo e quais serão utilizadas para teste. Realizar a anotação das vagens em todas as imagens | x
1.3.1.1.4 Treinamento de um modelo que reconheça plantas de soja | Utilizar as imagens padronizadas e as suas anotações para gerar um modelo de reconhecimento de plantas de soja | x
1.3.1.2.1. Treinamento do modelo básico para reconhecer as vagens na planta de soja | Aprimorar este modelo para que ele reconheça vagens também | x
1.3.1.2.2. Estudos sobre reconhecimento de imagem | Saber como fazer o treinamento do modelo para circular as plantas/vagens | x
1.3.1.2.3. Estudos sobre segmentação de imagem | Saber como fazer o treinamento do modelo para circular as plantas/vagens | x
1.3.1.2.4. Criação do Dataset para o treinamento do modelo de reconhecimento de vagens | Dividir quais imagens serão utilizadas para treinamento do modelo e quais serão utilizadas para teste. Realizar a anotação das vagens em todas as imagens | x
1.3.1.2.5. Treinamento do modelo que reconheça as vagens na planta de soja | Utilizar as imagens padronizadas e as suas anotações para gerar um modelo de reconhecimento de vagens | x
1.3.1.3.1. Destacar, na imagem, a planta de soja e as suas vagens | Com os resultados em mãos, adicionar os dados na imagem original | x
1.3.1.3.2. Obter imagens com as suas características reconhecidas e os dados do reconhecimento | Obter a imagem original e as suas características reconhecidas | x
1.3.1.3.3. Realizar a interpretação dos dados do reconhecimento das imagens | Processar os dados recebidos pelo reconhecimento | x
1.3.1.3.4. Exibir os dados do reconhecimento das imagens juntamente à imagem em si | Obter a imagem original juntamente às suas características reconhecidas | x
1.3.2.1.1. Sprint 2 | Exibir corretamente no aplicativo os dados reconhecidos a parir do envio da foto de uma planta de soja | x
1.3.2.1.1. Criação/alteração da interface do aplicativo onde as imagens das novas plantas são registradas como amostras | A interface deve ser completamente funcional e intuitiva para o usuário | x
1.3.2.1.1.1. Conseguir executar o servidor do aplicativo eSoja | Executar o servidor do aplicativo sem nenhum erro
1.3.2.1.1.1.1. Reconfigurar aplicativo para o funcionamento de todas as suas áreas | Reconfigurar chaves de API e IPs para o correto funcionamento do app | x
1.3.2.1.1.1.2. Realizar o upload do código do servidor com as devidas correções | Enviar o código ao repositório | x
1.3.2.1.1.1.3. Criar readme contendo instruções para montagem do ambiente de desenvolvimento e de instalação do servidor para a equipe | Escrever todas as instruções para executar o servidor | x
1.3.2.1.2.1. Conseguir executar e instalar o aplicativo eSoja no celular | Executar o app do aplicativo sem nenhum erro em um dispositivo móvel | x
1.3.2.1.2.1.1. Realizar upload do código do aplicativo contendo correções | Reconfigurar chaves de API e IPs para o correto funcionamento do app | x
1.3.2.1.2.1.2. Criar readme contendo instruções para montagem do ambiente de desenvolvimento e de instalação do aplicativo para a equipe | Escrever todas as instruções para executar o servidor | x
1.3.2.1.2. Interface para exibir ao usuário as amostras analisadas | A interface deve ser completamente funcional, intuitiva para o usuário e deve exibir a identificação da planta e suas vagens corretamente | x
1.3.2.1.2.1. Desenvolver serviço que repassa as imagens recebidas ao modelo de reconhecimento e as retorna com os dados prontos para enviar ao aplicativo | O serviço, no servidor, deve receber uma imagem em base64 e enviá-la ao Tensorflow para o reconhcimento das suas características | x
1.3.2.1.2.2. Desenvolver controlador para receber as requisições do aplicativo e processar as imagens recebidas | O controlador deve disponibilizar uma rota para que o serviço de reconhecimento possa ser acessado | x
1.3.2.1.2.3. Desenvolver interface, no aplicativo eSoja, para o envio das amostras que serão utilizadas para o reconhecimento | A interface deve ser completamente funcional, intuitiva para o usuário e deve exibir a identificação da planta e suas vagens corretamente | x
1.3.2.1.2.4. Desenvolver interface, no aplicativo eSoja, para a exibição dos resultados do reconhecimento das imagens enviadas | A interface deve ser completamente funcional, intuitiva para o usuário e deve exibir a identificação da planta e suas vagens corretamente | x
1.3.3. Sprint 3 | Exibir corretamente no aplicativo os dados reconhecidos, com maior qualidade, a parir do envio da foto de uma planta de soja | x
1.3.3.1. Aperfeiçoar a precisão do modelo de reconhecimento de plantas de soja e vagens | Otimizar o código para que haja maior acurácia e os resultados sejam exibidos rapidamente ao usuário | x
1.3.3.1.1. Realizar estudos sobre como o modelo de reconhecimento pode melhorar | Consultar materiais na internet e obter pelo menos uma técnica que possa melhorar ainda mais a acurácia do reconhecimento | x
1.3.3.1.2. Desenvolver melhorias no modelo de reconhecimento | Com as técnicas pesquisadas, implementá-las | x
1.3.3.1.3. Treinar um novo modelo contendo as melhorias | Utilizar o novo código, com as melhorias, para treinar um novo modelo que será utilizado nas novas predições | x
1.3.3.1.4. Realizar o upload do novo modelo para que ele possa ser utilizado | Realizar o upload do novo modelo no repositório | x
1.3.3.1.5. Substituir o modelo antigo pelo mais novo e mais eficiente | Alterar o serviço de reconhecimento de imagens, no servidor, para utilizar o novo modelo | x
1.3.3.2.1. Realizar a contagem de quantas vagens foram encontradas em uma planta de soja | A contagem feita pelo código desenvolvido deve passar em todos os testes com diversas imagens | x
1.3.3.2.1.1. Desenvolver código para registrar a quantidade de vagens foram encontradas na planta de soja | Desenvolver código para registrar no banco de dados as informações obtidas no reconhecimento | x
1.3.3.2.1.2. Inserir informação na resposta a ser enviada ao aplicativo eSoja | Alterar o código para enviar os dados obtidos para o aplicativo | x
1.3.3.1.2. Exibir, no aplicativo eSoja, a quantidade de vagens, de acordo com o resultado da análise da imagem | Criação de uma interface que o usuário possa visualizar o reconhecimento realizado | x
1.3.3.1.2.1. Criar uma interface, no aplicativo eSoja, que exiba a quantidade de vagens reconhecidas | Criação de uma interface que o usuário possa visualizar os valores obtidos através do reconhecimento realizado | x
1.3.4. Sprint 4 | Exibir correta e rapidamente no aplicativo os dados reconhecidos a partir do envio da foto de uma planta de soja |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1. Exibir a quantidade de grãos nas amostras, de acordo com o resultado da análise da imagem | Exibir na interface do app a quantidade de grãos nas plantas de soja |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1.1. Estudar sobre cálculo da estimativa de grãos na planta | Registrar, em um documento dentro do repositório, qual será o cálculo que precisa ser feito |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1.2. Desenvolver cálculo da estimativa de grãos na planta | Consultar documento com o cálculo e transcrevê-lo no código do nosso servidor |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1.3. Inserir informação na resposta a ser enviada ao aplicativo eSoja | Inserir informação de quantidade de sementes na resposta a ser enviada ao aplicativo |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1.4. Desenvolver alteração, na interface do aplicativo eSoja, que irá exibir a estimativa de grãos na planta | Exibir no aplicativo todas as informações obtidas através da análise da imagem enviada pelo usuário |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.3.4.1.5. Realizar melhorias finais no aplicativo | Melhorar a experiência do usuário do aplicativo |  | x | Sprint ainda não iniciada.
1.4. Testes | O aplicativo deve possuir a maior quantidade de testes possíveis, que cubram todos os cenários imagináveis e erros previsíveis |  | x | O projeto ainda está em andamento.
1.4.1. Desenvolvimento de testes uniários | Os testes devem passar em todos os casos desenvolvidos |  | x | O projeto ainda está em andamento.
1.4.2. Realização de testes funcionais | As principais funcionalidades não podem “quebrar” |  | x | O projeto ainda está em andamento.
1.4.3. Realização de simulações envolvendo os mais diferentes cenários | O aplicativo como um todo utilizando nossas alterações precisa permanecer consistente |  | x | O projeto ainda está em andamento.
1.5. Entrega do projeto | As funcionalidades preexistentes do aplicativo devem permanecer funcionando e o novo módulo para o reconhecimento de imagens também |  | x | Projeto ainda não finalizado.
1.5.1. Gravação de uma simulação do software em funcionamento | O vídeo deve conter todas as alterações que desenvolvemos, de forma a valorizar o nosso esforço |  | x | Projeto ainda não finalizado.
1.5.2. Apresentação ao cliente | Apresentar a evolução do projeto durante o seu desenvolvimento, mostrando o nosso esforço |  | x | Projeto ainda não finalizado.