## Tempo
Preço por hora | 50
Quantidade de integrantes | 7
Tempo diário | 2.5
Quantidade de dias | 21
Total horas sprint | 367.5 | 52.5
Total custo sprint | 18375 | 2625
Total horas projeto | 1470 | 210
Total custo projeto | 73500 | 10500

## Sprint 0
Atividades | Total de horas | Dias
|  | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Mock-ups | 0
Dev. Front-End | 0
Dev. Back-End | 0
Testes | 1 | bar: 1
Banco de dados | 0
Backlog | 0.25 | 1: 0.25
Burndown | 0
Readme | 0
Reuniões | 0
Outros (guias, estudo, organização etc) | 1.5 | 1: 1.5
Horas reais | 367.5 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75 | 364.75
Horas estimadas | 367.5 | 350 | 332.5 | 315 | 297.5 | 280 | 262.5 | 245 | 227.5 | 210 | 192.5 | 175 | 157.5 | 140 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | 52.5 | 35 | 17.5 | 0
| Quantidade | 1: Horas; 2: Total de horas
Tarefas difíceis | 5 | 1: 4; 2: 20
Tarefas medianas | 5 | 1: 2; 2: 10
Tarefas fáceis | 9 | 1: 1; 2: 9
Dias da sprint | 21
Média de horas por dia | 17.5